## 確認書
＜様式Ｓ４-１＞
品目毎に作成
スライド変更額確認調書
工事名 | [7 empty] | 品目名
|  |  |  | 請負額（税込） ： |  | 44000000 | [5 empty] | 予定価格（税込）： | 45000000
資材名 | 規格 | 購入 年月 | 単位 | 変動前資材価格 |  |  | 既済部分 |  | 変動後資材価格 | [5 empty] | 摘要
[9 empty] | Ａ：実際に購入した金額 |  |  | Ｂ：実勢価格で算定した金額
|  |  |  | 数量 ① | 単価 ② | 金額 ③=①×② | 数量 ④ | 金額 ⑤=④×② | 数 量 ⑥A=①-④ | 単価 ⑦A | 金 額 ⑧A=⑥A×⑦A | 数 量 ⑥B=①-④ | 単価 ⑦B | 金 額 ⑧B=⑥B×⑦B
溝形鋼 | ［125×65×6 SS400 | R4年5月 | t | 200 | 76000 | 15200000 |  | 0 | 20 | 80000 | 1600000 | 20 | 77000 | 1540000
|  | R4年6月 | t | [5 empty] | 80 | 83000 | 6640000 | 80 | 80000 | 6400000
|  | R4年7月 | t | [5 empty] | 100 | 85000 | 8500000 | 100 | 83000 | 8300000
等辺山形鋼 | L50×50×6 SS400 | R4年6月 | t | 115 | 148000 | 17020000 |  | 0 | 50 | 170000 | 8500000 | 50 | 150000 | 7500000
|  | R4年7月 | t | [5 empty] | 45 | 175000 | 7875000 | 45 | 170000 | 7650000
|  | R4年8月 | t | [5 empty] | 20 | 180000 | 3600000 | 20 | 175000 | 3500000
平鋼 | FB50×6 SS400 | R4年7月 | t | 38 | 75000 | 2850000 |  | 0 | 23 | 80000 | 1840000 | 23 | 78000 | 1794000
|  | R4年8月 | t | [5 empty] | 15 | 82000 | 1230000 | 15 | 78000 | 1170000
計 |  |  |  | 35070000 |  |  | 0 |  | 39785000 |  |  | 37854000
⑨変動対象数量の変動前価格計＝(③－⑤）×落札率×消費税率
|  |  | ( | 35070000 | － | 0 | ) × | 0.97778 | × | 110 | ／ | 100
|  |  | ＝ | 37719733 | 一円未満切り捨て
Ａ：実際に購入した金額
|  |  | ⑩A変動対象資材価格計＝⑧B×消費税率 |  |  |  | ※実際に購入した金額には落札率をかけない
|  |  |  | 39785000 | × | 110 | ／ | 100
|  |  | ＝ | 43763500 | 一円未満切り捨て
Ｂ：実勢価格で算定した金額
|  |  | ⑩B変動対象資材価格計＝⑧B×落札率×消費税率 |  |  |  | ※実際に購入した金額を実勢価格とした部分には落札率をかけない
|  |  |  | 37854000 | × | 0.97778 | × | 110 | ／ | 100
|  |  | ＋ | 0 | × | 110 | ／ | 100
|  |  | ＝ | 40714080 | 一円未満切り捨て
採用金額
|  |  | ⑩ | 40714080 |  | ※ＡがＢを下回る場合はＡを採用する。
|  |  | 変動額＝ ⑩－⑨ ＝ |  |  | 2994347 | …⑪ | 一円未満切り捨て
|  |  | 請負額 １％ ＝ |  |  | 440000 | …⑫ | 一円未満切り捨て
Note on F38: 購入金額を実勢単価とした金額
当初設計数量・単価
受注者作成の＜様式S3-1＞による