## 確認書 (発注者作成用) (平均単価採用)
：入力
スライド変更額確認調書
○○○○工事
|  |  |  | 請負額（税込） ： |  | 34020000 |  |  |  | 予定価格（税込）： | 37800000
資材名 | 規格 | 購入 年月 | 単位 | 変動前資材価格 |  |  | 既済部分 |  | 変動後資材価格 |  |  | 摘要
|  |  |  | 数量 ① | 単価 ② | 金額 ③=①×② | 数量 ④ | 金額 ⑤=④×② | 数 量 ⑥=①-④ | 単価 ⑦ | 金 額 ⑧=⑥×⑦
軽油 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 4.0m級 貸与 | R4年1月 | ℓ | 4800 | 144 | 691200 |  | 0 | 4800 | 108 | 518400 | 15ℓ/h
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞ 13t 委託 | R4年1月 | ℓ | 1280 | 144 | 184320 |  | 0 | 1280 | 108 | 138240 | 16ℓ/h
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 4.0m級 委託 | R4年1月 | ℓ | 1760 | 144 | 253440 |  | 0 | 1760 | 108 | 190080 | 22ℓ/h
| 除雪ﾄﾗｯｸ 7.0t 貸与 | R4年1月 | ℓ | 1440 | 144 | 207360 |  | 0 | 1440 | 108 | 155520 | 18ℓ/h
| ﾛｰﾀﾘｰ除雪車 400PS 貸与 | R4年1月 | ℓ | 2800 | 144 | 403200 |  | 0 | 2800 | 108 | 302400 | 35ℓ/h
| ﾛｰﾀﾘｰ除雪車 250PS 貸与 | R4年1月 | ℓ | 2000 | 144 | 288000 |  | 0 | 2000 | 108 | 216000 | 25ℓ/h
| 排雪用ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 委託 | R4年1月 | ℓ | 1440 | 144 | 207360 |  |  | 1440 | 108 | 155520 | 12ℓ/h
| 除雪用ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.4m3 委託 | R4年1月 | ℓ | 258 | 144 | 37152 |  |  | 258 | 108 | 27864 | 4.3ℓ/h
| ﾛｰﾀﾘｰ除雪車 80PS 委託 | R4年1月 | ℓ | 1376 | 144 | 198144 |  |  | 1376 | 108 | 148608 | 8.6ℓ/h
| ﾛｰﾀﾘｰ除雪車 40PS 委託 | R4年1月 | ℓ | 640 | 144 | 92160 |  |  | 640 | 108 | 69120 | 4.0ℓ/h
| ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 30PS 委託 | R4年1月 | ℓ | 624 | 163 | 101712 |  |  | 624 | 120 | 74880 | 7.8ℓ/h
| ﾛｰﾀﾘｰ除雪車 80PS 貸与 | R4年1月 | ℓ | 688 | 144 | 99072 |  |  | 688 | 108 | 74304 | 8.6ℓ/h
|  |  |  | 2763120 |  |  | 0 |  | 2070936
⑨変動対象数量の変動前価格計＝(③－⑤）×落札率×消費税率
|  |  | ( | 2763120 | － | 0 | ) × | 0.9 | × | 110 | ／ | 100
|  |  | ＝ | 2735488 | 一円未満切り捨て
⑩変動対象資材価格計＝⑧×落札率×消費税率
|  |  |  | 2070936 | × | 0.9 | × | 110 | ／ | 100
|  |  | ＝ | 2050226 | 一円未満切り捨て
|  |  | 燃料油の変動額＝ ⑩－⑨ ＝ |  |  | -685262 | …⑪
|  |  | 請負額 １％ ＝ |  |  | 340200 | …⑫ | 一円未満切り捨て |  | （減額分）
燃料油に関して、変動額が、請負額の１％以上のため協議対象。
発注者作成
様式-S1'に添付
品目毎作成